## Sheet1
角色 | Description of Resource（资源描述） | Statement of Availability（可用性） | Time When Required（需求时间） | Duration of Time When Applied（应用时间）
前端开发 | 负责UI、动画、交互逻辑 | 已有2名Unity前端开发 | 设计阶段开始 | 需求分析后至上线（8个月）
后端开发 | 服务器搭建、数据库管理 | 需招聘1名后端工程师 | 需求分析阶段 | 需求分析后至维护（9个月）
AI开发 | AI策略、PVE对战机制 | 有1名经验丰富的AI工程师 | 设计阶段开始 | 设计后至上线（6个月）
策划 | 玩法、规则、卡牌平衡 | 有1名游戏策划 | 需求分析阶段 | 需求分析后至上线（8个月）
美术 | 角色、UI、卡牌绘制 | 需外包部分美术资源 | 设计阶段 | 设计后至上线（7个月）
测试 | 质量保证、Bug修复 | 需招聘1名测试人员 | 开发中后期 | 开发后至维护（6个月）