## Sheet1
资源估算
1.人员资源估算 | [5 empty] | 软件大小估算（LOC方法）
角色 | 资源描述 | 可用性 | 需要时间 | 应用时间 |  | 模块 | 预计代码行数（LOC）
AI开发 | AI模型训练、AI对接 | 1人 | 第5周 | 第5-14周 |  | 数据库 | 150行
数据库管理 | 管理数据库、对接数据库 | 1人 | 第5周 | 第5-14周 |  | 对战逻辑 | 2000行
游戏开发 | Unity游戏开发 | 1个专业码农 | 即时 | 第2-14周 |  | AI 逻辑 | 预估 800-1500 行（取 1200）
游戏策划 | 卡牌平衡、规则制定 | 2人 | 即时 | 第1-14周 |  | 游戏场景动画 | 400 行
美术总监 | 图像设计，表格设计 | 2人 | 第2周 | 第2-14周 |  | 总计 | 3750 行
音频设计 | 音频分析，音频转化 | 2人 | 第2周 | 第2-14周
2.可复用软件组件资源估算
组件 | 资源描述 | 可用性 | 需要时间 | 应用时间
Unity物理引擎 | 物理碰撞、动画 | 开源 | 即时 | 第2-16周
Unity AI插件 | AI 计算 | 开源 | 第4周 | 第8-11周
SQLite/MySQL | 数据存储 | 开源 | 第4周 | 第8-11周
3.开发环境资源估算
工具 | 资源描述 | 可用性 | 需要时间 | 应用时间
Unity IDE | 游戏开发 | 开源 | 即时 | 第2-14周
Photoshop | UI 设计 | 部分需购买 | 即时 | 第1-5周
VScode | 代码编写环境 | 开源 | 即时 | 第1-14周
Github | 代码库 | 开源 | 即时 | 第2-14周
成本估算
1.人力资源成本(基于团队成员的预计投入时间)
成员 | 角色 | 每周投入时间 | 总投入时间（学期内） | 工资/月 | 实际
文浩羽 | 项目经理、数据库工程师、机器学习工程师、文书 | 10-30小时 | 约 150-200 小时 | 4000 | 500
黄一行 | 游戏开发总工程师（Unity） | 25-35小时 | 约 200-250小时 | 4500 | 450
孙诣然 | 游戏美术设计师, UI设计师，图像设计师 | 10-20小时 | 约 100-120小时 | 3500 | 400
张昊展 | 游戏美术设计师，音频工程师，表格设计师 | 10-20小时 | 约 100-120小时 | 3500 | 400
不知名保洁 | 劳动人民 | 5-7小时 | 约 66 小时 | 2000 | 100
2.开发工具及软件费用
资源 | 说明 | 费用
Unity | 使用 Unity 免费版 | 0 |  |  | 0
数据库(SQLite/MySQL) | 采用免费数据库 | 0 |  |  | 0
音频处理软件(AdobeAudition) | 免费开源软件 | 0 |  |  | 0
美术设计工具(Photoshop /FaceSwapAI) | 免费但限制流量 | $0-$7.90/月 |  |  | 2
3.硬件资源成本
开发设备(电脑) | 团队成员自备 | $0-$2000 |  |  | 500
服务器或存储 | 本地存储，或使用MySQL | 0 |  |  | 0
4.其他费用
校园宣传(传单，问卷) | 可能打印成本 | $0-$20 |  |  | 0
试玩活动 | 组织线下试玩可能涉及小额预算 | $0-$30 |  |  | 0
团建 | 吃饭 | $0-$200 |  |  | 100