## Sheet1
WBS Dictionary
WBS ID | 任务名称 | 任务描述 | 负责人 | 输入 | 输出 | 预计工期
1.1 | 三国杀 Unity 开发 | 负责游戏的主要开发，包括对战系统、场景搭建等 | 黄一行 | 设计文档 | Unity 项目 | 250 小时
1.1.2 | 对战系统 | 实现游戏核心对战逻辑，包括出牌、判定、结算等 | 黄一行 | 规则文档 | 战斗系统代码 | 80 小时
1.1.3 | 场景搭建 | 设计并搭建游戏场景，包括卡牌、美术、音频 | 孙诣然 | 需求文档 | 场景资源 | 100 小时
1.1.3.1 | 卡牌设计 | 设计游戏卡牌的美术风格、外观、UI | 孙诣然 | 需求文档 | 设计稿 | 20 小时
1.1.3.1.1 | 图片收集 | 收集符合游戏风格的素材 | 孙诣然 | 素材库 | 素材合集 | 10 小时
1.1.3.1.2 | 图片修改 | 调整、优化、统一美术风格 | 孙诣然 | 素材合集 | 处理后的图片 | 15 小时
1.1.3.2 | 背景设计 | 设计游戏中的战斗场景、界面背景 | 孙诣然 | 需求文档 | 背景美术资源 | 20 小时
1.1.3.3 | 音频设计 | 设计游戏音效，包括背景音乐、卡牌音效等 | 张昊展 | 音频需求文档 | 音效文件 | 30 小时
1.1.3.3.1 | 音频收集 | 收集符合游戏风格的音效素材 | 张昊展 | 音效素材库 | 原始音频文件 | 10 小时
1.1.3.3.2 | 音频修改 | 调整、剪辑、优化音效 | 张昊展 | 原始音频文件 | 处理后的音频 | 15 小时
1.2 | 数据库开发 | 负责游戏数据存储，管理玩家数据 | 文浩羽 | 需求文档 | 数据库结构 | 50 小时
1.2.1 | 数据库建立 | 设计数据库架构，创建表结构 | 文浩羽 | 需求文档 | 数据库表 | 20 小时
1.2.2 | 数据库接口 | 提供 API 供游戏调用数据库 | 文浩羽 | 需求文档 | API 接口 | 30 小时
1.3 | AI 托管功能 | 负责 AI 对战功能，包括训练和接口开发 | 文浩羽 | AI 需求文档 | AI 代理 | 60 小时
1.3.1 | AI 模型训练/导入 | 训练 AI，或使用现有模型 | 文浩羽 | 训练数据 | AI 模型 | 40 小时
1.3.2 | AI 托管接口 | 开发 API 让游戏调用 AI 进行托管 | 文浩羽 | AI 模型 | AI API | 20 小时